平阳南麂大黄鱼产业高质量发展三年行动方案（2026-2028年）意见征求稿

为深入贯彻习总书记关于树立大食物观，向江河湖海要食物的重要论述精神，全面落实省委、省政府关于以“千万工程”牵引城乡融合发展，缩小“三大差距”的部署，加快推动平阳南麂大黄鱼产业高质量发展，结合我县实际，制定本方案。

一、总体要求

坚持以“大黄鱼养殖是强县富民的产业，依托得天独厚的岛礁港湾资源，加快大黄鱼育苗、养殖、加工、销售全产业链发展，不断提升标准化水平，持续在强龙头、补链条、兴业态、树品牌上下功夫，擦亮温州大黄鱼国家地理标志，促进海洋渔业可持续发展”为指引，重点实施种业振兴、养殖扩容、设施升级、龙头培育、品质提升、科技攻关、品牌营销、产业延伸、金融支持九大工程，实现大黄鱼产业能级整体跃升，推动渔区海岛共同富裕。到2028年，重力式网箱总数达到380个，实现大黄鱼年产量突破9000吨，全产业链产值突破10.5亿元，其中一产产值8.0亿元以上。

二、重点任务

（一）实施种业振兴工程

1.推进原良种场建设。以“南麂鱼、南麂育”为目标，依托南麂海洋科技中心推进保种育苗，2026年保种大黄鱼亲本200条以上，2027年形成200万尾育苗能力。中期盘活现有资源，开展南麂海洋科技中心工程（二期）建设，新增育苗水体2000立方，到2028年形成1000万尾育苗能力，基本实现岛内鱼苗自足。中远期在内陆建设大黄鱼规模化育苗基地，为南麂大黄鱼鱼苗规模化发展奠定基础，实现鱼苗外输。

2.推进专业化中培基地建设。构建系统化的优良性状测评和大规格鱼苗中间培育技术体系，优化全产业链小苗转中苗培育环节。适配南麂大黄鱼养殖规模，在南麂国姓岙、竹屿海域规划建设专业化大黄鱼中苗培育基地2个，中间培育总水体突破20万立方。通过打造专业中苗培育核心点位，实现苗种规格统一、品质优良、病害可控，降低养殖成本与风险，助力产业提质增效、集聚发展。

（二）实施养殖扩容工程

3.推进南麂列岛周边海域使用权证办理。积极向上对接，加快办理海域使用权证展期手续。争取将展期海域使用权证范围内的106公顷海域调出生态保护红线。加快推进竹屿、大檑、东北岙4宗共20公顷养殖海域出让，就近拓展养殖空间，确定长期有效的海域使用年限，连片打造大黄鱼现代化养殖园区。

4.推进深远海养殖空间拓展。开展《平阳县水域滩涂养殖规划(2017-2030年)》《平阳县南麂列岛国家级海洋自然保护区养殖专项规划》修编，综合协调南北麂国家公园规划，预留深远海养殖发展空间。鼓励风电行业投资大黄鱼养殖，建成风渔融合示范基地1个，实现养殖与清洁能源开发空间共享、资源协同。

（三）实施设施升级工程

5.推进深远海养殖设施建设。计划建设重力式网箱50个以上（其中周长100米以上的15个），支持发展桁架类网箱等深远海抗风浪型养殖装备，引导物联网、大数据、人工智能等现代信息技术与水产养殖生产深度融合，力争发展深远海养殖示范基地2个。

6.推进配套设施设备迭代。大力推广无人机等智慧设备应用，支持新型抗附着网衣、网衣清洗设备以及起捕、传输、分拣、运输、暂养、智能化监测等新型设备的配备，提升养殖自动化、机械化水平，逐步实现“机器代人”。到2028年，无人机应用覆盖率达70%，机器代人总替代率达50%以上，争取打通南麂-鳌江无人机运输航线。
7.推进基础配套设施提升。加快落实南麂岛上用地，谋划渔事服务中心、人才公寓建设，规范药物、饲料、网具、设备存放。推进竹屿、大擂两处码头改造提升，确保该两处养殖区安全生产。

（四）实施龙头培育工程

8.推进大黄鱼龙头企业培育。鼓励绿色生态养殖，发展多营养层级养殖模式，建设大黄鱼与贝藻混养殖示范基地1个，带动养殖业向生态化发展。力争培育产值超亿元，集大黄鱼养殖、加工、流通、品牌运营于一体的综合性省级龙头企业1家以上，每年培育市级龙头企业1家以上。

（五）实施品质提升工程

9.推进产品质量源头管控。严格执行《大黄鱼生态养殖技术规范》，持续开展生态大黄鱼养殖标准化应用与示范。依据《大黄鱼品质等级评价技术规范》，南麂大黄鱼从形态、体色、质地、营养等四大维度上持续提升品质，树立温州大黄鱼“皇冠上的明珠”的标杆地位。新增有机产品认证2家、“温州大黄鱼”国家地理标志授权2家，培育全国农业品牌精品1家、“品字标浙江农产”2家，争取省级标准化示范项目1项。探索建立产品带证上网、带标上市、“一鱼一码”质量监管体系，逐步实现南麂大黄鱼产业“质量可溯、责任可究、安全可控”。

10.推进全产业链标准体系建设。坚持以质量安全为底线、绿色生态为导向、地理标志保护为引领，围绕大黄鱼育苗、生态养殖、精深加工、冷链流通、品牌营销等重点环节，系统构建覆盖产前、产中、产后全过程与全产业链标准体系。搭建全产业链标准体系框架，细化分解为团体标准10余项，力争2026年发布2项以上，形成一系列有南麂大黄鱼辨识度的锚点指标。
（六）实施科技攻关工程

11.强化科研院校技术支撑。依托浙江省海洋水养殖研究所，开展高饲料效率、抗体表白点、体型优良等大黄鱼品系选育研究和新品系中试养殖。充分发挥鳌江实验室、浙江海洋大学平台优势，争取温州大黄鱼产业研究院落户鳌江实验室，深入研究无人机鲜活运输技术，建设大黄鱼远程展示系统，构建智能化展示场景。支持本地养殖创新企业，推进球形升降式抗风浪网箱攻关并投入使用。
12.推进病害防控技术攻关。聚焦大黄鱼锥体虫病、虹彩病毒病、内脏白点病等重大病害，深化流行病学调查与风险溯源，构建环境监测到病原检测的联动预警机制。加快疫苗、精准治疗药物及中草药制剂研发，集成免疫增强、生态调控及精准用药等绿色防控技术，推动防控策略由被动应对向主动预防、精准治疗转变，切实筑牢大黄鱼养殖生物安全防线。
13.推进功能饲料研发。针对大黄鱼运输、高温等环节应激及免疫力不足问题，开展抗应激功能性饲料添加剂（如益生菌、植物提取物、免疫多糖）的精准配伍与规模化应用攻关，增强鱼体抗逆性和抗病力。围绕大黄鱼肌肉品质提升需求，研发调控鱼肉脂肪沉积、风味物质及体色表现的专用营养配方，通过饲料途径改善商品鱼口感、营养及外观品质。

14.推进保鲜和加工技术研发。针对大黄鱼易腐败变质和产品形式单一问题，开展低温气调保鲜、等离子体冷杀菌、微冻保鲜等绿色保鲜技术，延长产品货架期，保障产品鲜活品质与营养风味。开发休闲即食、预制菜肴、生物功能提取物等大黄鱼多元化加工产品与配套技术，推动传统大黄鱼产品的标准化生产，延伸加工产业链，提高产品附加值。
（七）实施品牌运营工程

15.推进线上线下市场联动。线上用好天猫超市、盒马鲜生等平台，拓展直播带货、社区团购等销售渠道，在中国国家地理公众号上投放南麂大黄鱼品牌动态，与抖音、小红书等平台合作，搭乘新媒体快车，助力品牌影响力快速提升。线下深耕大型超市、酒店餐饮、社区鲜活店等传统渠道，鼓励养殖企业在大中型城市建立专卖店，实现专柜专销、直供直销，新增南麂大黄鱼品牌形象店8家以上。深化“南麂”“南麂岛”母商标+企业子商标品牌模式。谋划在南麂兴岙村、平阳动车站各设立1处南麂大黄鱼展示展销中心。
16.拓展内外消费市场。支持大黄鱼养殖产业产销分离，培育专业销售企业3家以上。普及推广大黄鱼烹饪技术，鼓励餐饮协会、餐饮商家推出南麂大黄鱼特色菜谱，打造“黄鱼松”“黄鱼饼”“黄鱼鲞”等伴手礼，深挖消费场景。鼓励南麂大黄鱼出口外销，拓展国际市场。
17.举办系列推介活动。讲好南麂大黄鱼“游上”G20国宴餐桌的故事，持续开展“万条黄鱼游杭城”推介活动。每年组织企业参加“农博会”“渔博会”等全国性的展览会2次以上。谋划大黄鱼系列宣传活动，展示大黄鱼品质，增加南麂大黄鱼美誉度、广受度。

（八）实施产业延伸工程

18.推进多产业融合。提升南麂大黄鱼加工与流通水平，重点扶持发展南麂大黄鱼精深加工企业2家以上，提高产品附加值。加快推进一二三产融合发展，推进“大黄鱼+”融合发展，推出渔旅精品路线，鼓励开发大黄鱼主题产学研、休闲体验等新业态，扶持建设休闲渔业基地1家以上。支持通过产业帮扶、技术服务等模式联农带农，拓宽渔民增收渠道，促进渔区海岛共富。
（九）实施金融支持工程

19.加大财政支持力度。构建政府引导、企业自筹、社会参与的多元化投入机制，加大财政资金对南麂大黄鱼产业发展的支持，通过以奖代补、先建后补、贴息贷款等方式引导社会资本投入南麂大黄鱼产业建设。

20.推动金融行业支持大黄产业发展。指导本地银行推广“黄鱼贷”等产品，将养殖品质作为核心授信依据，探索开发“品质贷”等新产品。积极对接省渔业互保协会，争取扩大养殖互助保险的覆盖范围，提高台风、风暴潮、赤潮、病害、低温等传统险种的赔付率，引导保险公司、渔业互保探索开展“鱼病综合保险”创新试点，为大黄鱼产业主体提供高效、便捷的风险保障服务。

三、工作保障
（一）强化组织领导
建立由县委书记、县委副书记、县长为组长，分管县领导为副组长，县委办、县府办、县委宣传部、县融媒体中心、南麂保护区管理局、县发改局、县经信局、县教育局、县科技局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县自然资源和规划局、县交通运输局、县农业农村局、县商务局、县文化和广电旅游体育局、县市场监督管理局、市生态环境局平阳分局、县投资促进服务中心、县机关事务管理中心、国家金融监督管理总局平阳监管支局、鳌江海关、鳌江镇、海西镇、南麂镇、县总工会、县工商业联合会、县供销社、县兴阳集团等部门主要负责人为成员的南麂大黄鱼产业发展协调工作机制，统一协调南麂大黄鱼高质量发展相关工作。

（二）完善监管服务

各相关部门要立足职责分工，强化统筹联动与协同配合，紧扣专业化服务发展导向，全方位提升服务质效，聚力推动南麂大黄鱼产业提质增效、高质量发展，南麂大黄鱼产业高质量发展三年行动方案落地见效。
附件1

平阳南麂大黄鱼产业高质量发展三年行动方案任务分解表
	序号
	项目名称
	工作任务
	主要内容
	计划完成
时限
	责任单位

	1
	种业振兴 
	推进原良种场建设
	保种200尾以上，育苗600万尾以上。
	2026-2028年
	*县农业农村局、南麂镇、县兴阳集团

	
	
	
	推进海洋科技中心（二期）工程建设，增加育苗水体2000立方米，实现“南麂鱼南麂育”。
	2026-2028年
	*县农业农村局、南麂镇、县兴阳集团

	
	
	
	谋划建设规模化育苗基地。
	2026-2028年
	*海西镇、县发改局、县兴阳集团、县农业农村局

	2
	
	推进中培基地建设
	构建系统化的优良性状测评和鱼苗中间培育技术体系。
	2026-2027年
	*县农业农村局、南麂镇

	
	
	
	改造升级鱼苗中间培育网箱设施，培育大规格鱼苗400万尾以上。
	2026-2028年
	*县农业农村局、南麂镇

	3
	养殖扩容
	南麂列岛周边海域使用权证办理
	竹屿、大檑、东北岙4宗海域出让。
	2026年
	*县资规局、南麂保护区管理局、南麂镇

	
	
	
	推进5宗海域使用权证展期。
	2026年
	*县资规局、南麂保护区管理局、县农业农村局、南麂镇

	
	
	
	积极向上争取106公顷海域调出生态红线，预留的非生态保护红线海域纳入用海范围。
	2026-2028年
	*县资规局、南麂保护区管理局、县农业农村局、市生态环境局平阳分局、南麂镇

	4
	
	深远海养殖空间拓展
	开展《平阳县水域滩涂养殖规划(2017-2030年)》、《平阳县南麂列岛国家级海洋自然保护区养殖专项规划》修编。
	2026-2027年
	*县农业农村局、*南麂保护区管理局

	
	
	
	协调南北麂国家公园规划，开展698.5公顷非生态红线海域前期调查、论证、海域申请。
	2026-2028年
	*县资规局、南麂保护区管理局、县农业农村局、南麂镇

	
	
	
	建设风渔融合示范基地1个。
	2027-2028年
	*县农业农村局、县资规局、南麂镇

	5
	设施升级
	深远海养殖设施建设
	建设重力式网箱50只。
	2026-2028年
	*县农业农村局、南麂镇

	
	
	
	发展深远海养殖示范基地2个。
	2026-2028年
	*县农业农村局、县资规局、南麂镇

	6
	
	配套设施设备迭代
	配置无人机、起网机、分鱼流水线等机械化设备共10台（套）。
	2026-2028年
	*县农业农村局、南麂镇

	
	
	
	建设养殖辅助平台、冷库5座。
	2026-2028年
	*县农业农村局、南麂镇

	
	
	
	争取打通南麂-鳌江无人机运输航线
	2026-2028年
	*南麂镇、县交通运输局、县农业农村局

	7
	
	基础设施提升
	渔事服务中心、人才公寓建设。
	2026-2028年
	*南麂镇、县兴阳集团、南麂保护区管理局、县资规局、县农业农村局

	
	
	
	竹屿、大擂码头改造提升。
	2026-2028年
	*南麂镇、县农业农村局

	8
	品质提升
	大黄鱼龙头企业培育
	建设大黄鱼与贝藻混养示范基地1个。
	2026-2028年
	*县农业农村局、南麂镇

	
	
	
	在鳌江划定10亩用地，建设加工销售基地，助推企业产值越亿，达到省级农业龙头企业标准。
	2026-2028年
	*鳌江镇、县经信局、县资规局、县农业农村局

	
	
	
	每年培育市级龙头企业1家。
	2026-2028年
	*县农业农村局、南麂镇

	9
	
	产品质量源头管控
	依据《大黄鱼品质等级评价技术规范》，探索建立产品带证上网、带标上市、“一鱼一码”质管体系。
	2026-2028年
	*县农业农村局、南麂镇

	
	
	
	新增有机大黄鱼授权认证2家、“温州大黄鱼”国家地理标志授权2家，培育全国农业品牌精品1家、“品字标浙江农产”2家，争取省级标准化示范项目1项。
	2026-2028年
	*县农业农村局、南麂镇

	10
	
	全产业标准体系建设
	构建覆盖产前、产中、产后全过程的全产业链标准体系（2026年完成2项以上）。
	2026-2028年
	*县农业农村局、县市监局、南麂镇

	11
	科技攻关
	强化科研院校技术支撑
	完成球形升降式抗风浪网箱建设。
	2026年
	*县农业农村局、南麂镇

	
	
	
	开展新品系中试养殖。
	2027年
	*县农业农村局、南麂镇、县兴阳集团

	
	
	
	争取温州大黄鱼产业研究院落户鳌江实验室。
	2026-2028年
	*县农业农村局

	
	
	
	建设大黄鱼远程展示系统1套，构建智能化展示场景。
	2027-2028年
	*县科技局

	12
	
	病害防控技术攻关
	构建重点海区从环境监测到病原检测的联动预警机制。
	2026-2027年
	*县科技局、县农业农村局

	
	
	
	疫苗、精准治疗药物及中草药制剂研发。
	2026-2027年
	*县科技局、县农业农村局

	13
	
	功能饲料研发
	开展抗应激功能性饲料添加剂和专用营养配方研发。
	2026-2028年
	*县农业农村局、县科技局

	14
	
	推进保鲜和加工技术研发
	开展低温气调保鲜、等离子体冷杀菌、微冻保鲜等绿色保鲜技术，开发休闲即食、预制菜肴、生物功能提取物等大黄鱼多元化加工产品与配套。
	2026-2028年
	*县农业农村局、县市监局、县科技局

	15
	品牌运营
	线上线下市场联动
	拓展线上销售渠道，新增南麂大黄鱼品牌形象店8家以上。
	2026-2028年
	*县农业农村局、县商务局、县投资促进服务中心、南麂镇、县供销社

	
	
	
	建设南麂大黄鱼展示展销中心2处。
	2026-2028年
	*县农业农村局、县商务局、鳌江镇、南麂镇、县供销社

	16
	
	拓展内外消费市场
	推出南麂大黄鱼特色菜谱，打造“黄鱼松”、“黄鱼饼”、“黄鱼鲞”等伴手礼，深挖消费市场。
	2026-2028年
	*县市监局、县农业农村局、县商务局、县人力资源和社会保障局、县机关事务管理中心、县总工会、县工商业联合会

	
	
	
	培育专业销售企业3家以上，鼓励南麂大黄鱼出口外销。
	2026-2028年
	*县农业农村局、县商务局、南麂镇、鳌江海关

	17
	
	举办系列推介活动
	每年开展“万条黄鱼游杭城”推介活动，谋划“国鲜南麂岛，鱼悦长三角”系列活动，加强新媒体宣传。
	2026-2028年
	*县农业农村局、宣传部、县融媒体中心、县商务局、南麂镇

	
	
	
	组织企业参加“农博会”“渔博会”等全国性的展览会，设立专馆宣传，通过浙BA赛事宣传。
	2026-2028年
	*县农业农村局、宣传部、县商务局

	18
	产业延伸
	多产业融合
	扶持发展南麂大黄鱼精深加工企业2家以上。
	2026-2028年
	*县农业农村局、县经信局、鳌江镇、南麂镇

	
	
	
	建设集渔业养殖、主题研学、休闲观光于一体的休闲渔业基地1家以上。
	2027-2028年
	*县农业农村局、县教育局、南麂镇

	19
	金融支持
	加大财政支持
	通过以奖代补、先建后补、贴息贷款等方式引导社会资本投入南麂大黄鱼产业建设。
	2026-2028年
	*县财政局、县农业农村局

	20
	
	推进金融行业支持
	鼓励当地商业银行开通大黄鱼相关贷款品种，缓解大黄鱼企业资金问题。
	2026-2028年
	*金融监管平阳支局、县农业农村局

	
	
	
	开发养殖设施、配套设施保险和涵盖台风、风暴潮、赤潮、病害、低温等风险的综合性保险产品。
	2026-2028年
	*县农业农村局、金融监管平阳支局


备注：带*单位为牵头单位
附件2
平阳南麂大黄鱼高质量发展三年行动方案项目计划表
	序号
	项目名称
	建设内容
	投资/万元
	实施

年限
	实施单位
	备注

	1
	海派渔业产销一体自动化改造项目
	建设冷冻库、冷藏库各1间，配套热膜包装机、真片冰机、自动分拣机、滚动式真空机、投料无人机、去鳞机、开背机、轻型叉车、鱼料机、船用吊机、真空机各1台，立式冰柜2台，冰柜、超低温冰柜、立式空调各4台，不锈钢平板转运车5辆，不锈钢分拣台、场区监控、渔场监控各1套，空气调包装机、海水循环池各2套。
	150
	2026
	温州海派渔业有限公司
	实施类

	2
	汇海大黄鱼养殖配套自动化设备项目建设项目
	新建自动化双通道重量分选机、不锈钢提升机1套，流态冰制冰机、双线路真空机各1台，大功率低温冷冻库1座，不锈钢304挑鱼台2张，大疆无人机、德系涡轮高压清洗机、自动化鱼料机2台、海鲜自动化充氧机各2台，周长110米HDPE网框，网衣及配套设施设备。
	175
	2026
	温州汇海渔业有限公司
	实施类

	3
	南麂鼎富大型深水抗风浪养殖网箱建设项目
	新建周长110米的HDPE大型深水抗风浪养殖网箱3个，配备采用超高分子网衣、建设监控系统各1套，板房仓库4座。
	258
	2026
	温州鼎富渔业有限公司 
	实施类

	4
	海桥渔业深水抗风浪网箱基地提升改造项目
	在南麂马祖岙海区新建24×24米HDPE方型深水网箱1只，配套23×23m网衣1件，11.5×11.5m网衣4件，11.5×5.5m网衣8件，锚泊系统、鱼排监控各1套，海水制冰机、自动搅料机各1台。
	128
	2026
	温州市海桥渔业开发有限公司
	实施类

	5
	平阳县南麂大黄鱼现代设施农业示范基地建设
	在大檑岛海域建设直径12米深远海潜水式网箱10个，配套建设锚泊系统10套，吸鱼泵2套，吊机2套，发电机1套。
	1000
	2026
	温州永丰南麂海洋牧业有限公司
	实施类

	6
	温州霖程键大黄鱼网箱建设项目
	建设6只周长52m的HDPE圆形网箱及配套设施。
	90
	2026
	温州霖程键水产养殖有限公司
	实施类

	7
	南麂竹屿海区大黄鱼深水网箱建设
	建设18只周长63m的HDPE圆形网箱及配套设施。
	630
	2026
	温州耕海牧渔海洋开发有限公司
	实施类

	8
	佳旗渔业马祖岙大黄鱼深水网箱基地改造项目
	在南麂马祖岙海区新建24×24米HDPE方型深水网箱3个，配套23×23m网衣3件，11.5×11.5m网衣12件，锚泊系统3组
	239
	2026-2027
	平阳县佳旗渔业开发有限公司
	实施类

	9
	鸿运马祖岙深水网箱基地改建提升
	新建HDPE深水网箱（周长63m 主浮管355mm）20只，配套高分子聚乙烯网衣（周长63m 网目规格6cm）40顶，铁锚（200kg/个）80个，锚绳（高分子聚乙烯，长100m，φ40mm）80根，海上远程视频监控系统20组。
	724
	2026-2027
	平阳县南麂镇鸿运海水养殖有限公司
	实施类

	10
	海派渔业国姓岙深水网箱基地提升
	新建HDPE深水网箱（周长63m 主浮管355mm）8只，配套高强度聚乙烯网衣（周长63m 网目规格6cm）16顶，铁锚（200kg/个）32个，锚绳（长100m，φ40mm）32根，视频监控系统8组。
	233
	2026-2027
	温州海派渔业有限公司
	实施类

	11
	南麂新科深水网箱基地提升建设
	新建周长63米的HDPE方型深水网箱7只，配套周长63米的高分子聚乙烯网衣14件，锚泊系统28套。
	246
	2026-2027
	平阳县新科海水养殖专业合作社
	实施类

	12
	南麂新科养殖基地配套设施建设
	新建钢架平台、海上管理房各1座，冷库2座，海水制冰机、三档鱼料机各1台，配套建设不锈钢挑鱼台2套、太阳能电力设备1套，不锈钢冰格200只，渔场监控1套。
	328
	2026-2027
	平阳县新科海水养殖专业合作社
	实施类

	13
	南麂大黄鱼远程展示系统
	通过集成各养殖基地的传感器数据和AI分析结果，将养殖海域水质监测、鱼群活动状态、无人机投喂实况、品质分级数据等全链条信息汇聚到一张大屏上，实现“空、天、地、海”一体化的智能渔场实时可视化展示。
	100
	2026-2028
	县科技局
	实施类

	14
	一米八大黄鱼生态养殖数智系统研究与产业应用项目（一期）
	建设自升降式智能化养殖平台1座、周长108米深水抗风浪养殖网箱3只及相关配套设施设备。
	2000
	2026-2028
	艺米巴海洋科技（平阳）有限公司
	实施类

	15
	南麂东北岙大黄鱼养殖示范基地建设项目
	利用南麂东北部岙口约60亩的海域建设24只周长为63m的HDPE圆形浮式深水网箱和21条120m的藻类养殖筏架，形成鱼藻间养生态化养殖示范基地。
	800
	2026-2028
	温州海派渔业有限公司
	实施类

	16
	南麂保护区三盘尾养殖区贝藻生态养殖项目
	南麂岛三盘尾南侧海域建设1处贝藻生态养殖区，布设贝藻养殖筏架432台，设置贝类养殖笼22464个、藻类养殖绳11232条和浮球22464个。
	376
	2026-2028
	温州海沃渔业有限公司
	实施类

	17
	“平阳一号”海上风渔融合示范项目
	开展1+N的风渔融合养殖模式，将风电平台融合改造，打造为深远海大黄鱼养殖的智慧渔业控制平台，一个平台搭配N个养殖网箱模块（N≥1）。
	2150
	2026-2028
	平阳润洋新能源有限公司
	谋划类

	18
	南麂海洋科技中心工程（二期）
	利用南麂保护区管理局保种中心及南麂镇政府旧址约360平，将海马馆及周边空地（科教文卫用地、灌木林地、其他草地三个地块）约1300平米，建议林地申请农用设施用地，建设水深3米育苗池，配套藻类和轮虫培养池子，预计新增育苗水体2000立方，建成后预计育苗产能1000万尾。
	2000
	2026-2028
	县兴阳集团
	谋划类

	19
	大黄鱼种业基地（平阳）建设项目
	新建原良种保种中心2座、综合育苗车间1座（育苗水体30000立方）、智慧管理与研发中心1座，建筑面积16219平米，配套蓄水池、尾水处理池等设施，共计占地面积200亩。
	15600
	2026-2028
	待定
	谋划类

	20
	南麂更列岛海域国家级海洋牧场示范区人工鱼二期工程
	预制并投放3m×3m×3m混凝土框型礁1400个，3m×3m×4m混凝土框型礁176个，共计101160空方。
	4396
	2026-2028
	平阳县顺安标准渔港投资有限公司
	谋划类

	21
	南麂海派特色水产品精深加工及冷链基地建设项目
	在鳌江建设超低温冷库，净菜流水线，预制菜流水线，鱼饼冷库等，占地面积10亩。
	4000
	2026-2028
	温州海派渔业有限公司
	谋划类

	22
	南麂渔事服务中心建设项目
	在南麂兴岙村建设集渔业社会化服务、农产品质量安全检测和南麂特色农产品展示展销于一体的渔事服务中心，项目占地面积约1000平方米。
	1000
	2026-2028
	县兴阳集团
	谋划类

	23
	南麂大黄鱼人才公寓建设项目
	在兴岙村新码头区域建设南麂大黄鱼人才公寓项目，土地为村集体所有，项目用地面积1700多平方米，总建筑面积1400多平方米。
	1000
	2026-2028
	县兴阳集团
	谋划类

	24
	基础设施改造提升工程 
	竹屿、大檑码头加固基础，修复面层，增加码头辅助设施。
	385
	2026-2028
	南麂镇
	谋划类

	25
	耕海牧渔基地养殖管理平台建设
	新建钢架平台、海上管理房各1座。
	250
	2027-2028
	温州耕海牧渔海洋开发有限公司
	谋划类

	26
	汇海渔业桁架类网箱建设
	新建桁架式网箱1座（包围水体2万立方）及相关配套设施设备

	2200
	2028
	温州汇海渔业有限公司
	谋划类

	27
	南麂渔事码头工程
	新建1000吨级渔业码头1座，两个泊位。
	2000
	2028
	平阳县农业农村局
	谋划类

	28
	汇海渔业加工项目
	新建加工流水线1条及相关配套设施。
	300
	2028
	温州汇海渔业有限公司
	谋划类

	29
	大黄鱼主题民宿
	建设大黄鱼主题民宿
	200
	2028
	待定
	谋划类

	30
	一米八水产品加工及冷藏保鲜设施设备建设
	建设智能鱼刺检测X光机4台、大黄鱼自动杀洗包装流水线2套、液氮速冻机2台、盐水淋浴冷冻系统1套。
	1000
	2028
	艺米巴海洋科技（平阳）有限公司
	谋划类

	合计
	
	43958
	
	
	


附件3
平阳南麂大黄鱼高质量发展三年行动方案目标量化清单

	序号
	指标类别
	具体指标
	现有基础
	2028年目标

	1
	产业规模
	养殖总面积
	1400亩
	2000亩

	2
	
	深水网箱数量
	330个
	380个

	3
	
	养殖水体
	84万立方
	120万

	4
	产业主体
	企业数量
	11家
	11家

	5
	
	国家级健康养殖示范场
	2家
	2家

	6
	
	省级健康养殖示范场
	7家
	7家

	7
	
	国家地理标志授权
	3家
	5家以上

	8
	产能与产值
	养殖产量
	7000吨
	9000吨

	9
	
	全产业链产值
	8.2亿元
	10.5亿元

	10
	
	一产产值
	6.2亿元
	8.0亿元

	11
	装备
	养殖辅助船
	11艘
	13艘

	12
	
	起网机
	2台
	4台

	13
	
	无人机
	1台
	6台

	14
	
	自动分鱼流水线
	5套
	8套

	15
	
	洗网机
	0台
	2台

	16
	
	运输船
	4艘
	4艘

	17
	
	养殖辅助平台
	7个
	10个

	18
	
	冷库
	3座
	5座

	19
	品质认证
	有机产品认证
	1个
	3个以上

	20
	
	全国农产品精品认证
	0个
	1个以上

	21
	
	品字标浙江农产
	0个
	2个以上

	22
	
	新品系试养
	0个
	1个以上

	23
	科技支撑
	技术创新
	0项
	1项

	24
	
	科技平台
	1个
	2个

	25
	
	推广技术
	1项
	3项以上

	26
	
	开展培训
	2期
	2期以上

	27
	人才培育
	每年技能培训人数
	20人次
	20人次

	28
	市场营销
	公共品牌
	2个
	2个

	29
	
	企业特色品牌
	19个
	20个以上

	30
	
	专营店
	8家
	16家以上

	31
	
	年组织展示展销活动
	1次以上
	2次以上

	32
	
	网上营销主体
	2家
	4家以上


附件4
平阳大黄鱼产业发展扶持政策清单

	序号
	扶持内容
	扶持对象
	补助标准
	执行方式
	责任

单位

	1
	政策性农业保险补助
	参加渔业政策性保险的所有人或经营人
	水产养殖互助保险，在省级补助基础上，县级配套补助不超过总保费的20%。
	数据核校
	县农业农村局

	2
	海洋牧场示范项目补助
	开展项目建设的主体
	入选市级海洋牧场示范项目建设的主体，每年按照项目核定投资额50%、最高200万元给予补助,连续补助不超过3年（已获中央资金补助项目不重复享受）。
	审查遴选
	县农业农村局

	3
	现代化海上移动加工中心建设补助
	项目建设主体
	支持集海产收购、海上加工、冷藏销售于一体的现代化海上移动加工中心建设,按照项目核定投资额30%、最高300万元给予补助。
	审查遴选
	县农业农村局

	4
	深远海养殖建设补助
	深远海养殖设施设备、养殖设施工船、大型深水抗风浪养殖网箱及养殖配套设施建设的养殖主体
	网箱建设补助不超过总造价的30%，网箱周长40米（含）60米、60米（含）90米、90米（含）以上的，每个网箱分别最高补助8万元、16万元、24万元；深远海养殖设施、养殖工船及配套设施建设最高按30%补助，单个项目补助原则不超过600万元。
	审查遴选
	县农业农村局

	5
	机械化改造提升补助
	开展标准化管理用房、养殖辅助船、自动投饵设施、自动清理（清洗）设施、自动分拣设施、数字化监管设施等建设的养殖主体
	最高按核定投资额的50%给予补助，单个项目不超过300万元。
	审查遴选
	县农业农村局

	6
	水产品初加工及冷藏保鲜设施设备
	购置暂养净化、冷藏冷冻、生态环保等设施和原料处理、分级分割、灭菌包装等设备及开展水产品冷链物流（含冷库）建设的渔业企业、合作社等主体
	最高按核定投资额的30%给予补助，单个项目不超过300万元。
	审查遴选
	县农业农村局

	7
	休闲渔业发展补助
	开展“渔家乐”、观赏鱼、渔文化等休闲渔业基地建设的主体
	最高按核定投资额的50%给予补助，单个项目不超过100万元。
	审查遴选
	县农业农村局

	8
	大力推进农业“机器换人”
	购置补贴范围内的农业机械的个人与农业生产经营组织
	购机者年度内可享受省级以上补贴资金实行总额限制（含农机报废补贴资金等）：个人不超过30万元，农业生产经营组织不超过150万元，省级以上示范性农民（农机）专业合作社、农业龙头企业不超过200万元。
	数据核校
	县农业农村局

	9
	支持农产品冷藏保鲜项目
	新增田间地头冷藏保鲜项目实施主体
	每个项目财政补助不超过项目总投资额50%，且单个项目补助总额不超过100万元。
	审查遴选
	县农业农村局

	10
	加快提升农业装备应用水平
	农事服务中心建设主体
	建成并验收合格的农事服务中心给予每个50%的补助，单个项目的补助不超过100万元。
	审查遴选
	县农业农村局

	
	
	创成省级农事服务中心的主体
	给予70%的财政补助，用于购置农机设施装备及配套设施建设（单个项目补助不超过100万元）。
	审查遴选
	县农业农村局

	11
	支持“平阳五个鲜”品牌建设
	参加市级以上政府部门举办展会的“平阳五个鲜”授权主体
	主管部门指定参加的省外、省内展会，分别给予1万元、0.5万元补助。按要求参加各级农博会的，给予省外0.35万元补助，省内市外0.3万元补助,市内0.2万元补助。实行事前审核备案制，限次管理。
	数据核校
	县农业农村局

	
	
	承办相关项目、活动的各乡镇、各部门、服务主体
	政府部门统一组织的“平阳五个鲜”及单个农产品区域公共品牌建设的申报、管理、宣传、培训、交流、评比、文化培育、促销推介（含品鉴样品）、消费券发放、科技攻关等。
	审查遴选
	县农业农村局

	12
	支持预制菜发展
	示范性预制菜企业
	支持部门牵头、企业组团开展预制菜品牌推广、电商直播、广告宣传等活动，给予示范性企业承担经费的50%、最高100万元的补助。
	审查遴选
	县农业农村局

	
	
	示范性预制菜企业
	给予示范性企业不高于一年期 LPR的贷款利率60%的贴息,年度总额不超过20万元。
	数据核校
	县农业农村局

	
	
	示范性预制菜企业
	支持推行含农产品质量安全意外险、冷链物流险、财产险、第三责任险的综合性农业保险,给予示范性企业保费80%的补助。
	数据核校
	县农业农村局

	
	
	公益性科研项目
	对研究院接受政府委托的公益性科研项目,予以全额经费补助;对接受预制菜企业委托、政府确认的科研项目,给予科研经费的50%、最高100万元的补助。重大课题研究实行“一事一议”。
	审查遴选
	县农业农村局

	13
	“六个一”全产业链培育补助
	项目建设主体
	围绕预制菜、大黄鱼、温州早茶、温州奶业、水果等“六个一”特色产业发展，每年遴选3个左右强链补链的全产业链项目，给予每条产业链项目每年不超过500万元的补助，连续补助不超过3年。
	审查遴选
	县农业农村局


注：上述政策摘自《关于扶持农业农村高质量发展若干政策意见》（平政办〔2025〕22号）。


